## Sheet1
项目计划进度表
一、项目基本情况
项目名称 | 2021小学期系统分析与设计-SD系统 | [5 empty] | 小组名称 | 第六组
项目目标 | 1.Sales & Distribution系统逻辑模型设计报告 2.Sales & Distribution系统设计报告 3.将设计的SD系统编程实现，并能进行模块演示 | [5 empty] | 小组成员 | 1851122 林芳展 1851796 崔博 1853245 赵汉桐 1852764 王乐 1851686 吴天一 1650108 林真
二、项目计划进度表
日期 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14
工作任务 | 提交项目进度表，启动工作 | （考虑到考试周，任务量小）
|  | 生成系统逻辑模型生成报告 | [5 empty] | 提交系统逻辑模型生成报告
学习后端开发和前端开发技术
生成系统设计报告
学习后端开发和前端开发技术
创建数据表
提交系统设计报告
将设计的SD系统编程实现
提交此时进度对应的数据表和SD系统
将设计的SD系统编程实现
提交此时进度对应的数据表和SD系统
完善所有需提交内容文件
提交所有需提交文件